## Overview
Training team Xvideos
1 | Mục đích | Trang bị kiến thức cho thành viên team để làm project
2 | Timeline | 3/7 - 28/7
3 | Địa điểm | Phòng 401L
4 | Quy mô | Nội bộ team (cho phép người ngoài đến dự)
5 | Main Member | - Trần Quang Nhật - Nguyễn Thị Hường - Đỗ Quang Hiệp - Phạm Ngọc Hòa - Phan Xuân Vũ - Phan Văn Đức

## Content
Training team Xvideos
Nội dung training
STT | Kiến thức cần training | Mục tiêu | Nội dung cần tìm hiểu/training | Hình thức training | Các nguồn tham khảo | Số lượng buổi dự kiến
1 | Front-end language (HTML, CSS, JavaScript) | - Nắm vững các tag/thuộc tính/cú pháp cơ bản của HTML, CSS và JavaScript. - Biết cách code HTML form, hiểu rõ các control hay dùng. | - Các tag HTML cơ bản + thuộc tính - HTML Form và các form control - Các thuộc tính CSS cơ bản cho mỗi tag - Box model trong CSS - Pseudo-class và pseudo-element - Các cú pháp JavaScript cơ bản - Một số hàm JavaScript thông dụng | Tự nghiên cứu trên W3School. Supporter sẽ đưa ra các tư vấn khi thiết kế web cũng như giải đáp thắc mắc. | https://www.w3schools.com/ https://developer.mozilla.org/ | 1
2 | Bootstrap + Jquery | - Hiểu được tác dụng của 2 framework và cách thêm chúng vào trang web. - Nắm vững các class thông dụng của bootstrap. - Biết các câu lệnh jQuery cơ bản. - Tạo được trang web động ứng dụng 2 framework này. - Biết cách tìm và ứng dụng một số theme và template bootstrap. | - Grid system của bootstrap - Các CSS class của bootstrap cho mỗi tag - Các component trong bootstrap - Cách truy vấn element trong jQuery - Một số hàm jQuery thông dụng - AJAX với jQuery | Tự nghiên cứu trên W3School và doc của mỗi framework. Supporter sẽ đưa ra các tư vấn khi thiết kế web cũng như giải đáp thắc mắc. | https://www.w3schools.com/ http://getbootstrap.com/ https://jquery.com/ https://startbootstrap.com/ https://bootswatch.com/ http://www.free-css.com/template-categories/bootstrap | 1
3 | Database | - Biết các khái niệm cơ bản về CSDL (bảng, hàng, cột, khóa chính, khóa ngoại, …). - Biết cách cài đặt và sử dụng SQL Server. - Biết cách dùng các câu lệnh truy vấn, DML, DDL cơ bản. - Biết cách tạo các truy vấn phức tạp. | - Các khái niệm CSDL cơ bản - Cách tạo/sửa/xóa database và bảng - Cách truy vấn với SELECT - Truy vấn có điều kiện với WHERE, GROUP BY, HAVING. - JOIN trong SQL. - Thêm/sửa/xóa dòng với INSERT, UPDATE, DELETE - Dạng chuẩn trong CSDL | Supporter training cho thành viên, đồng thời thành viên tự học thêm ở các nguồn online. | http://o7planning.org/vi/10239/huong-dan-hoc-sql-cho-nguoi-moi-bat-dau-voi-sql-server http://vietjack.com/sql/ | 3
4 | Java review | - Ôn tập lại cũng như bổ sung một số kiến thức về Java. - Làm quen với IDE IntelliJ IDEA | - 4 tính chất OOP - Generic - Collection - Lambda Expression - Stream API - Enum, Annotation - Date/Time API - Regular Expression - Serialization | Supporter training cho thành viên, đồng thời thành viên tự học thêm. | Java A Beginner Guide 6th Edition Java SE 8 for the Really Impatient Java SE Tutorial (Oracle) https://www.tutorialspoint.com/java/ | 2
5 | JDBC | - Hiểu cách kết nối tới SQL Server bằng JDBC - Hiểu cách thực thi câu lệnh SQL với JDBC | - Kết nối tới CSDL với JDBC - Thực thi câu lệnh SQL với JDBC | Supporter training cho thành viên, đồng thời thành viên tự học thêm. | https://www.tutorialspoint.com/jdbc/ https://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/basics/ | 1
6 | Spark Java + Maven | - Hiểu cách xây dựng web application với framework Spark Java - Hiểu cách quản lý dependency library với Maven | - Cách thêm Spark + các thư viện vào project với Maven - Cách định nghĩa route trong Spark - Path parameter & query parameter - Các class Request, Response, Session và API của chúng - Cấu hình Spark application - Cách dùng template engine - Cách dùng Gson + ResponseTransformer để tạo REST API | Supporter training cho thành viên qua các ví dụ, đồng thời thành viên đọc doc và tìm hiểu thêm. | http://sparkjava.com/ | 2
7 | Thymeleaf | - Hiểu cách sử dụng Thymeleaf template engine. - Biết được một số attribute cơ bản trong Thymeleaf. | - TemplateResolver & TemplateEngine - Thymeleaf attributes - Standard Expression Syntax - Iteration & Conditional - Template Fragment - Expression Objects | Supporter training cho thành viên qua các ví dụ, đồng thời thành viên đọc doc và tìm hiểu thêm. | http://www.thymeleaf.org/ http://www.thymeleaf.org/doc/tutorials/3.0/usingthymeleaf.html http://itutorial.thymeleaf.org/ | 2
8 | ORMLite | Hiểu về ORM và cách sử dụng ORMLite, một framework ORM gọn nhẹ. | - Khái niệm ORM - Thêm ORMLite vào project - Cấu hình model class - DAO và các thao tác cơ bản - Tạo truy vấn với QueryBuilder | Supporter training cho thành viên qua các ví dụ, đồng thời thành viên đọc doc và tìm hiểu thêm. | http://ormlite.com/ | 1

## Timeline
Training team Xvideos
Lịch training
Tuần | Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy | Chủ Nhật
1 | 2017-07-03 | 2017-07-04 | 2017-07-05 | 2017-07-06 | 2017-07-07 | 2017-07-08 | 2017-07-09
| Database (Phúc) |  | Database (Phúc) |  | Java Review (Nguyên)
2 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | 2017-07-15 | 2017-07-16
| Database (Phúc) |  | Front-end Review (Nguyên) |  | Java Review (Nguyên)
3 | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 2017-07-22 | 2017-07-23
| JDBC (Phúc) |  | ORMLite (Nguyên)
4 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 2017-07-29 | 2017-07-30
Spark + Maven (Nguyên)
5 | 2017-07-31 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 2017-08-05 | 2017-08-06
|  | Spark + Maven (Nguyên) |  | Thymeleaf (Nguyên) |  | Thymeleaf (Nguyên)
Formulas:
Thứ Ba = IF([Thứ Hai]="","",[Thứ Hai]+1)
Thứ Tư = IF([Thứ Ba]="","",[Thứ Ba]+1)
Thứ Năm = IF([Thứ Tư]="","",[Thứ Tư]+1)
Thứ Sáu = IF([Thứ Năm]="","",[Thứ Năm]+1)
Thứ Bảy = IF([Thứ Sáu]="","",[Thứ Sáu]+1)
Chủ Nhật = IF([Thứ Bảy]="","",[Thứ Bảy]+1)

## Report Week 1
Report Week 1
Ngày 3/7 => 7/7/017
Nội Dung
Công việc đã hoàn thành | Công việc dự kiến | Khó Khắn
Xog phần cơ bản của Database( Select, join, Create , insert…) | -Xog Phần cơ bản của database -Review Java | -Các bạn hay đến muộn ( Nhất là Phan Xuân Vũ ) - Mentor chính a Phúc ít on Fb quá , khó hỏi bài :)))) E1