## Report Week 1`
Report Week 1
Ngày 3/7 => 7/7/017
Nội Dung
Công việc đã hoàn thành | Công việc dự kiến | Khó Khắn
Xog phần cơ bản của Database( Select, join, Create , insert…) | -Xog Phần cơ bản của database -Review Java | -Các bạn hay đến muộn ( Nhất là Phan Xuân Vũ ) - Mentor chính a Phúc ít on Fb quá , khó hỏi bài :)))) E1

## Report Week 2
Report Week 2
Ngày 10/7 => 15/7/017
Nội Dung
Công việc đã hoàn thành | Công việc dự kiến | Khó Khắn
Đã xog JDBC - JavaReview -HighTech | HTML-review JDBC JavaReview-HighTech | -Phần JDBC chưa hiểu kĩ -Do Thứ 7 thi PE nên tối T6 phải nghỉ để ôn thi -Tuần tới và sau nữa : Mentor bận ôn thi cuối kỳ .

## Report Week 3
Report Week 3
Ngày 15/7 => 21/7/017
Nội Dung
Công việc đã hoàn thành | Công việc dự kiến | Khó Khắn
Chưa xong gì cả … Mọi người đang tập trung ôn lại Java cho chắc => Chắc tuần sau mới okie !!!! | - Tự tìm hiểu về : Maven + Spark Java + Thymeleaf + ORMLite | - Toàn cái mới => Nên ít Tutorials hướng dẫn + Tuần này Leader + Mentor + Xuân Vũ ôn thi FE => K training đc => Tự tìm hiểu hết => Hơi khó để hiểu rõ - Đức bị sốt Virut sml

## Report Week 4
Report Week 4
Ngày 22/7 => 28/7/017
Nội Dung
Công việc đã hoàn thành | Công việc dự kiến | Khó Khắn
Xong bản Demo Web ( Front-end ) | Tự tìm hiểu về :Maven + Spark Java + Thymeleaf + ORMLite | Tuần này ôn key sml ….. => Tuần sau bắt đầu tập trung học và code back-end

## Report Week 5
Report Week 5
Ngày 29/7 => 04/08/017
Nội Dung
Công việc đã hoàn thành | Công việc dự kiến | Khó Khắn
Sau 4 ngày => Hoàn thành cơ bản các phần như Đăng ký tài khoản , profile cá nhân …. | Học về Thymeleaf, Mavan , JDBC , HTML | Tuần này ôn key sml ….. => Tuần sau bắt đầu tập trung học và code back-end

## Report Week 6
Report Week 6
Ngày 07/8 => 11/08/017
Nội Dung
Công việc đã hoàn thành | Công việc dự kiến | Khó Khắn
Đã chỉnh sửa phần Front-End gần như đã okie , Đã chèn được phần Back-End như là : Register, Login, logout , Profile | Chỉnh sửa xong phần Front-End cho tốt hơn Và chèn 1 số back-end vào | Việc anh em gặp mặt cùng nhau để code hơi khó khăn + Code Back đang ngu --> Đang luyện

## Report Week 7
Report Week 7
Ngày 07/8 => 11/08/017
Nội Dung
Công việc đã hoàn thành | Công việc dự kiến | Khó Khắn
Họp nhóm bàn lại mô hình web cho phù hợp + Lên kế hoạch cho các cuộc | Phân tích các requirement cụ thể + Chỉnh sửa front-end + Tạo responsive cho Front-End | Nhóm khá nát về mặt code , chưa có exp làm bao giờ . Nên đang nhờ Support hỗ trợ tối đa